|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ

к лабораторной работе №4

По курсу: «Экономика программной инженерии»

Тема: «Актуализация параметров проекта. Ввод

фактических данных для задач и просмотр отклонений

от контрольного плана»

Студент ИУ7-81Б

Кобаренков И. В.

Преподаватель

Барышникова М.Ю

Силантьева А.В

2022 г.

Содержание проекта

Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в

течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50000 рублей.

Условия

- 13 мая дата отчета

- Задача №6 фактически началась 22.03

- 5 апреля для задачи 15 (Тестирование модели ядра) купили специализированное ПО, стоимость которого составила 800 руб. В результате чего фактическая длительность выполнения этой задачи увеличилась на 20% (из-за необходимости освоения нового инструментального средства)

- Задача №17 выполнена на 60%

- С 18 апреля на 10% выросла зарплата мультимедиа корреспондента

- С 11 апреля на 5% уменьшилась стоимость аренды сервера

- С 1 апреля уволился ведущий программист. На его должность с 11 апреля был переведен Программист №1. Весь объем программистской работы перераспределили между программистами № 2-4 с увеличением их зарплаты на 10%

Пункт 1

Задайте дату отчета (по заданию преподавателя).

Дата отчета – 13 мая:

Пункт 2

Внесите фактические данные для отдельных задач проекта (по заданию

преподавателя).

Обновление задач:

- Задача 6 фактически началась 22.03:

- 5 апреля для задачи 15 (Тестирование модели ядра) купили специализированное ПО, стоимость которого составила 800 руб. В результате чего фактическая длительность выполнения этой задачи увеличилась на 20% (из-за необходимости освоения нового инструментального средства):

- Задача №17 выполнена на 60%:

- С 18 апреля на 10% выросла зарплата мультимедиа корреспондента:

- С 11 апреля на 5% уменьшилась стоимость аренды сервера:

- С 1 апреля уволился ведущий программист. На его должность с 11 апреля был переведен Программист №1. Весь объем программистской работы перераспределили между программистами № 2-4 с увеличением их зарплаты на 10%:

Пункт 2 – результат

Превышен бюджет на 456 рублей. Появились перегрузки у ведущего программиста и программиста №1.

Расписание:

Установим процент завершения на дату отчета

Пункт 2 – выравнивание

У 8 совещания уберем заболевшего мультимедиа корреспондента:

Произведем выравнивание и добавим два совещания:

Пункт 3

Сравните плановые и фактические показатели проекта

Базовое окончание:  27.07.2021

Текущее окончание: 05.08.2021

План макс:		      01.09.2021

Базовые затраты:	 47 454,33

Текущие затраты: 49 670,50

Бюджет:		 50 000,00

Вывод: перегрузку ресурсов в данных условиях удалось устранить выравниванием. срок проекта сдвинулся на 9 дней, относительно базового. Это дата все еще допустима в рамках плана. Увеличились затраты, относительно базовых, однако проект все еще остается в рамках бюджета. Необходимости в дополнительных корректировках нет

Пункт 4

Выведите на экран линию прогресса.

Покажем линии хода выполнения:

Пункт 5

Посмотрите, насколько проект отклонился от графика. Предложите

стратегию устранения временных отклонений. Продемонстрируйте

результаты ее применения на модели «Что-если». Результат сохраните в

отдельном файле.

Дата отчета: 14.05 14 мая

Задача 16 лежит на критическом пути, и занимает много времени, ею занимаются программисты.

В расписании видно какое-то странное распределение для этой задачи:

Добавим 5го программиста

И добавим его в две задачи:

Получим дату окончания: 23.07.2021 (даже раньше, чем в базовом)

Затраты: 49498 р.

Вывод

Базовое окончание: 27.07.2021

Окончание с неожиданными событиями: 05.08.2021

Добавление 5го программиста: 23.07.2021

Плановое: 01.09.2021

Базовые затраты:	 47 454,33

Затраты с неожиданными событиями: 49 670,50

Добавление 5го программиста: 49 498

Бюджет: 50 000,00